## 2017年工作日报
工作日报
姓名 | 部门 | 日期 | 工作内容 | 工作进展 | 明日工作计划
6月
李第亮 | 大数据 | 2017-06-19 | 1，完成安装所需的电脑组装和相关软件安装. 2, 了解整个现在系统的业务流程，了解旧系统的架构。 3，了解现阶段的三个业务需求，和重构后的系统架构。 4，了解Hbase 的相关基本概念。 | 1，完成软件安装，包括jdk,maven,git,eclipse,idea等开发和办公工具。 2，基本上了解之前的业务系统和现在的业务系统的区别。（现系统的主要需求是A,完成客户端显示采集的图片,B,完成实时对比工程,C,完成图片的存储,给后续数据挖掘用.） 3,了解了Hbase 的基本概念，例如Hbase 是基于列族的数据库，Hbase 的Cloumn Family, row，等基本的概念。完成linux 环境的初始安装配置。 | 1，搭建HDFF集群，并且在HDFS 之上，搭建Hbase 集群。 2，整理现阶段架构所需要的一些知识储备。 3，熟悉整个系统架构的数据流向和业务流程。
李第亮 | 大数据 | 2017-06-20 | 1，搭建HDFF集群，并且在HDFS 之上，搭建Hbase 集群。 2，整理现阶段架构所需要的一些知识储备。 3，熟悉整个系统架构的数据流向和业务流程，并把自己不熟悉的模块理清。 | 1，搭建HDFS 集群，一共是三个节点，master slave 的模式。 2，需要的储备知识，HDFS,MapReduce,Yarn,Zookeeper,Hive，Hbase,Spark，Kafka。 | 1，完成Hbase 集群的搭建，基于Hdfs 和Hbase 自带的Zookeeper。 2，基于Hbase 的集群，练习Hbase shell 相关的脚本，以及Hbase clent java API 的学习和练习，为后续工作做储备。
李第亮 | 大数据 | 2017-06-21 | 1，早上完成Hbase 集群的搭建，基于Hdfs 和Hbase 自带的Zookeeper。 2，下午，基于Hbase 的集群，练习Hbase shell 相关的脚本，以及Hbase clent java API 的学习和练习，为后续工作做储备。 | 1，完成Hbase 集群的搭建，并且做了Hbase 集群搭建流程的整理。 2，熟悉Hbase shell 的有关操作，学习了API 相关的一些内容。 | 1，完成对JAVA API 内容的整理，整理成文档。 2，学习Zookeeper 相关内容。 3，给自己的知识储备过程拟定一个初步的计划。 4，后续负责搭建集群模块，思考所需要的必备的内容，多储备Linux 的知识。
李第亮 | 大数据 | 2017-06-22 | 1，完成对JAVA API 内容的整理，整理成文档。 2，学习Zookeeper 相关内容。 3，给自己的知识储备过程拟定一个初步的计划。 4，后续负责搭建集群模块，思考所需要的必备的内容，多储备Linux 的知识。 | 1,上午在联系JAVA API 的客户端访问Hbase 数据库的代码。 2，下午请假半天。 | 1，学习Zookeeper 相关内容。 2，给自己的知识储备过程拟定一个初步的计划。 3，后续负责搭建集群模块，思考所需要的必备的内容，多储备Linux 的知识,Linux 所缺知识储备。
李第亮 | 大数据 | 2017-06-23 | 1，学习Zookeeper 相关内容。 2，给自己的知识储备过程拟定一个初步的计划。 3，后续负责搭建集群模块，思考所需要的必备的内容，多储备Linux 的知识,Linux 所缺知识储备。 | 1，完成了关于zookeeper 集群的搭建和zk 的应用场景以及一些基本的概念。（对于具体的应用，还不是很理解，比如具体该怎么用） 2，整理罗列大数据所需的知识点，各个服务的知识点。（具体还需要划分） 3，Linux 的运用技巧，文档有待整理。（暂时没有进展） | 1，完成学习计划化的整理。 2，继续看完ZK 的内容，以及ZK 和Hbase 该怎么结合，在Hbase 中的应用。 3，学习Hbase 的过滤器部分。
李第亮 | 大数据 | 2017-06-26 | 1,整理知识地图分享流程文档。 2，学习hbase 的过滤器相关的内容，以及客户端的API 的管理功能。 | 1，初版的知识地图分享文档以已经完成，少许的内容还需要修改。还需要整理git 和markdown的培训文档整理，给组内的成员进行培训。 2，hbase API 过滤部分，简单的过了一下比较过滤器的内容，以及API 的表管理（创建，删除，修改列族等），集群管理（获取和设置集群状态）。API 中的计数器和协同处理器还需要多动手和深入学习。 | 1，整理git 和markdown 培训材料。 2，Hbase 的API 这一块模块进行闭环。
李第亮 | 大数据 | 2017-06-27 | 1,整理git 和markdown 培训材料。 2，Hbase 的API 这一块模块进行闭环。 | 1,git 培训和知识地图管理材料已经整理好，文档已经上传到githup 库。 2，API 这个模块，今天学习到API 中计数器这一模块，这一模块的内容，还需要多动手联系。 | 1，了解FTP 服务器内容，以及kafka 内容的基本知识。 2， 练习hbase 提供的API 模块中的协处理器的内容。
李第亮 | 大数据 | 2017-06-28 | 1,练习Hbase 数据库客户端API 中的增删改查部分。 | 1，Hbase 数据库API 增删改查部分联系完成了70%。 | 1，完成HBASE 客户端API 增删改查的练习。 2，对客户端增删改查API 进行文档整理。
李第亮 | 大数据 | 2017-06-29 | 1,练习Hbase 数据库客户端API 中的增删改查部分。 | 1，Hbase 数据库API 增删改查部分联系完成了90%。文档还没有整理好。 2，继续完善git 教程的文档。 | 1，git 教程的文档，git培训，还需要继续完善。 2，Hbase 增删改查部分API 还需要练习，对增删改查api整体大概内容进行整理。
李第亮 | 大数据 | 2017-06-30 | 1，git 教程的文档，git培训，还需要继续完善。 2，Hbase 增删改查部分API 还需要练习，对增删改查api整体大概内容进行整理。 | 1,git 文档内容进一步进行了完善。 2，API 增删改查部分完成了50% 左右。 | 1，完成API 增删改查API 文档的整理。 2，API 中，关于过滤器，计数器，和协处理器的练习。
李第亮 | 大数据 | 2017-06-30 | 1，完成API 增删改查API 文档的整理。 2，API 中，关于过滤器，计数器，和协处理器的练习。 | 1，完成API 增删改查API 文档的整理,内容已经整理，已经上库。 2，API 中，过滤器部分，整理了行处理器的内容，计数器和协处理器还需要整理。 | 1，继续完成过滤器部分内容的整理。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-03 | 1，学习和整理Hbase 过滤器部分内容。 | 1，内容中整理了关于列族过滤器的内容。 2，参加需求对接会议，上午和下午都在开会，晚上项目例会。所以Hbase 过滤器内容的整理还需要继续进行整理。 | 1，对整理关于列族过滤器的内容这一块闭环。 2，整理Hbase 计数器这一块的内容。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-04 | 1，对整理关于列族过滤器的内容这一块闭环。 2，整理Hbase 计数器这一块的内容。 3，整理人脸识别系统中，静态信息库的所需要包含的信息和API 接口的大致内容。 | 1，对整理关于列族过滤器的内容这一块闭环。（完成70% 左右的内容） 2，整理Hbase 计数器这一块的内容。（还没有进展。） 3，整理人脸识别系统中，静态信息库的所需要包含的信息和API 接口的大致内容。（内容已经对接清楚，其中Hbase 数据库表中的row_keys 中需要加入社区的编号，需要和平台组对齐。） | 1，对整理关于列族过滤器的内容这一块闭环。（完成70% 左右的内容） 2，整理Hbase 计数器这一块的内容。（还没有进展。） 3，人脸识别系统中,静态信息库的内容整理成DOCS 和API 接口详细设计编写。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-05 | 1，对整理关于列族过滤器的内容这一块闭环。（完成70% 左右的内容） 2，整理Hbase 计数器这一块的内容。（还没有进展。） 3，人脸识别系统中,静态信息库的内容整理成DOCS 和API 接口详细设计编写。 | 1,对于过滤器这块内容，已经可以完成学习。 2，计数器这一块内容，主要是分为单计数器和多计数器两块内容，内容已看，有待联系。 3，静态信息库对外提供的接口文档已经完成初稿。 | 1，对静态信息库对外提供的接口文档，进一步进行修订。 2，理解有关Hbase API 中协处理器这一块的内容。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-06 | 1，对静态信息库对外提供的接口文档，进一步进行修订。 2，理解有关Hbase API 中协处理器这一块的内容。 3，准备数据模型，试着往自己搭建的Hbase 集群上插入数据，模拟10万静态信息库数据批量导入Hbase 数据库。 | 1,对外提供的静态库接口，今天进一步提进行完善。 2，Hbase API 中的协处理器这一块，大概内容整理了30% 左右。 3，模拟数据插入静态信息库，目前，插入10万行数据左右，大概花2个小时左右，影响的原因，是因为集群是用虚拟机上面的机器，配置不够的原因，另外，10万行数据，每行500KB， 总共的数据是50G 左右的数据。 | 1，理解有关Hbase API 中协处理器这一块的内容，完成这一块内容的学习和整理。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-07 | 1，理解有关Hbase API 中协处理器这一块的内容，完成这一块内容的学习和整理。 2,进一步静态信息库对外提供接口的文档。 3，创建静态信息库，尝试实现静态信息库对外接口。 | 1，协处理器这一块，内容已经看完，有待整理成文档。 2，已经完善静态信息库对外接口文档，增加了入参和出参的说明表格，以及介绍Hbase数据库的设计。 3，静态信息库已经创建，插入了10000条测试数据。静态信息库接口实现Demo 中，单条添加接口已经完成。有待测试。 | 1，把静态信息库中对外提供的接口，实现Demo 进行测试。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-10 | 1,学会maven assembly 插件的常用用法，用来配置项目工程。 2，查看了相关Hbase 数据库插入和查询数据的优化方面。 3，学习Elasticseaarch 的知识，为后续Hbase 查询和插入进行优化做储备。 | 1，maven assembly 插件用来构建工程，收集相关的jar 包以及其他内容，已经在工程上使用，可以收集到相关内容。 2，Hbase 查询优化方面，一个是查询时考虑批量的思想，以及scan 时设置caching，和batching。另外一方面，支持条件细分的查询，要想提高效率，只能利用Elasticsearch 搜索引擎进行优化。 3，学习Elasticsearch有关的内容。学习了集群以及单节点的搭建，用客户端 shell api （curl）来操作，进行插入数据，以及进行查询。了解关于分片，Elastic 增删改查有关流程。 | 1，了解有关Elastic 的映射，分析，领域查询语言这Elastic 三大重要模块的内容。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-11 | 1,把项目的assembly 收集jar 包和数据模块上传的githup 代码库。 2，整理Hbase 和Elasticsearch 整合的方向。 3，项目组对需求，继续修改API 接口文档。 | 1，收集jar 包和相关文件的assembly模块Distribution 已经上传。 2，Hbase 和Elasticsearch 整合，优化Hbase 查询，大致方向和架构已经有思路。 3，API 接口，Hbase 数据库，原有数据库需要删除和增加一些字段。还需要新加两张表格用来存储历史记录，API 接口大致已经修改好，还有5%左右内容需要修改。 | 1，学习Elasticsearch 有关Java Api 和 请求体查询和相关的内容。 2，尝试Hbase 和ES 对接Demo。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-12 | 1，学习Elasticsearch 有关Java Api 和 请求体查询和相关的内容。 2，尝试Hbase 和ES 对接Demo。 3，完成最终版的静态信息库对外提供的API 文档的修改。 | 1，Elasticsearch 和 Hbase 对接关键点，数据同步（增加，删除，修改时，自动同步数据到Es），以及Es 索引和rowkey 对应关系。 2，Demo 还没弄好，已经开始着手建立。一些Api 用法还不熟悉。 3，静态信息库，和王栋梁那边对接口，最终的版本已经可以确定下来，后续有其他需求的时候再添加。 | 1，Elasticsearch api 的使用。 2，Hbase 协处理器，把数据同步到Es Demo
李第亮 | 大数据 | 2017-07-13 | 1，Elasticsearch api 的使用。 2，Hbase 协处理器，把数据同步到Es Demo. | 1, Elasticsearch api 使用，基本的增删改查已经弄懂，还差的是复杂的查询API 使用。 2，Hbase 用协处理器把数据同步到 Es的Demo ，Demo 工程已经建立，具体工程还没有实现，协处理器能够触发，但是， 在把数据同步到ES 这一块没有处理好。 | 1，明天完成Hbase 数据同步到Es 的API 实现。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-14 | 1，明天完成Hbase 数据同步到Es 的API 实现。 2 ,练习使用ES Api 使用。 3，对静态信息库接口实现进行规划，方便后续实现。 | 1， Hbase 数据同步到Es 的Demo 工程已经实现，利用Hbase 协处理器，在插入或者删除数据的时候，把一些关键的信息同步到Es，方便后续的搜索。 2，练习和整理Es JAVA 以及 shell api 对索引的操作。 3，对静态信息库的实现，已经实现初步规划。 | 1，对静态信息库所需要的表格进行创建，为后续静态信息库接口实现准备环境。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-17 | 1，完成HBase 到Es 数据同步的API 实现。 | 1，HBase 到Es 数据同步的API 实现, 实现已经完成90% ，待测试。 | 1，整理对外提供的静态信息库的接口的API 实现细节，完成设计串讲。 2，对Hbase 到Es 数据同步的API 进行测试。 3，整理ES 集群搭建的流程文档。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-18 | 1，整理对外提供的静态信息库的接口的API 实现细节，完成设计串讲。 2，对Hbase 到Es 数据同步的API 进行测试。 3，整理ES 集群搭建的流程文档。 | 1, 静态信息库的实现设计文档，带需要对查询一块的内容进行整理。 2， Hbase 数据同步到Es 已经完成验证，已经上库。 3，ES 集群搭建文档有待整理。 | 1，ES 集群搭建文档整理。 2，静态信息库API 设计，查询模块实现细节与方法重构。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-19 | 1，ES 集群搭建文档整理。 2，静态信息库API 设计，查询模块实现细节与方法重构。 | 1,ES 集群搭建文档已经整理。 2，静态信息库API 接口，已经上传到代码库。 | 1，API 设计串讲。 2，实现Hbase 数据库的增删改API。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-20 | 1，API 设计串讲。 2，实现Hbase 数据库的增删改API。 | 1,整理API 文档内容，进行数据库以及API 设计串讲。 2，实现了HBAse 的添加和删除操作，修改操作逻辑不全面，还需要修改认证。 | 1，实现API 中的修改的接口的实现。 2，实现API 接口中简单查询的实现。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-21 | 1，实现API 中的修改的接口的实现。 2，实现API 接口中简单查询的实现。 3, 整理对外接口API 文档。 | 1，API 中修改接口的实现已经实现。 2，API 中简单查询的实现还没有开始弄，昨天在准备集群的环境。 3，整理API 的接口文档，用maven 自动生成API 文档。 | 1，准备好单节点集群环境，包括ES，Hbase，hadoop 的环境。 2，准备数据，往里面放入数据。 3，修改表结构，即人员信息库的rowkey设计要弄成UUID 形式。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-24 | 1,实现了静态信息库对外的两个查询接口。 | 1，一个根据身份证号和平台ID 进行查询的接口，已经完成，涉及到保存历史记录。 2，另外一个根据rowkey 返回人员信息的接口，有待完善。涉及到保存历史记录。 | 1，继续完成Elasticsearch 中静态信息库的简单的查询。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-25 | 1，继续完成Elasticsearch 中静态信息库的简单的查询. | 1,查询的接口，已经完成50% 左右，需要对接口进行验证，以及规划增删改的上库顺序，以免相互间有影响，产生冲突。 | 1，对查询接口的实现进行优化，提取出公共的代码。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-26 | 1，完成对外查询接口70%的实现 ，并且检视代码，给代码添加测试方法。 | 1，代码已经上库，测试类已经添加，并且测试通过。 | 1，优化平台动态信息库的设计，给其添加Es 查询。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-27 | 1，优化平台动态信息库的设计，给其添加Es 查询。 2, es 对中文检索不支持，另外，如果利用模糊搜索，会对服务器造成巨大的资源占用。 3， ES 查询模块，保存历史记录需要修改接口，少了图片的保存。 4， ES 查询模块，封装了传入的参数。 | 1，动态信息库，现阶段，加一个Es 搜索暂时没有用处。待到动态信息库的具体内容出来之后，再加Es 优化。 2， Es 对中文搜索的不友好，现在想到的解决办法是添加一个中文分词器，需要给Es 安装一个ik分词器插件。 3，对查询接口，保存历史记录部分，已经做了修改。 4，对Es 查询的参数，因为参数比较多，做了一个封装。 | 1，给Es 安装ik 中文分词器插件。 2，插入数据，测试现阶段模糊查询性能。 3，优化Es 模糊查询，尽量避免用正则进行匹配全文的数据。正则的搜索效率比较低下。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-28 | 1，给Es 安装ik 中文分词器插件。 2，插入数据，测试现阶段模糊查询性能。 3，优化Es 模糊查询，尽量避免用正则进行匹配全文的数据。正则的搜索效率比较低下。 | 1,ik 中文分词器已经可以安装。 2，虽然可以解决中文的模糊搜索问题，但是测试结果跟预期对不上，还需要分析。 | 1，继续查看Es 文档，看是否还有可以替代正则匹配查询的方法。 2，修改查询的接口，保存的数据应该是这次查询的所有的数据。
李第亮 | 大数据 | 2017-07-31 | 1,给FI 集群插入静态信息库测试数据。 2，搭建Es 集群。 3，给静态信息库表添加协处理器，自动同步Hbase 数据。 4，修改静态信息库接口，把表名以及表属性提取出来。 | 1，数据已经插入到静态信息库。 2，Es 集群已经搭建，搭建集群时，需要把原来的log 日记以及data 日记删除。 3，已经可以在Hbase 插入数据时，把其中关键数据同步到ES。 4，静态信息库的表名以及属性已经提取一个类，为后续升级用。 | 1，今天修改查询接口。 2，新添加一个类，用来生成静态信息库。 3，修改查询记录的保存逻辑。
李第亮 | 大数据 | 2017-08-01 | 1，今天修改查询接口。 2，新添加一个类，用来生成静态信息库。 3，修改查询记录的保存逻辑。 | 1, 针对查询接口，完善多条件查询的功能，以及去掉原来的正则匹配搜索。 2，提取出表格类的列名，列族名，表名，rowkey 名，方便和平台组交互。 3，修改查询记录保存的逻辑，原先保存的只是返回的分页的数据，现在需要保存的是根据条件查出来的所有的数据。 4，修改的代码已经上库。 | 1，提炼出建表类，封装成可执行的jar，用来进行搭建服务。 2，提炼出定义索引的语句。 3，开始储备Spark 知识模块的内容，为后续工作做准备。
李第亮 | 大数据 | 2017-08-02 | 1，提炼出建表类，封装成可执行的jar，用来进行搭建服务。 2，提炼出定义索引的语句。 3，开始储备Spark 知识模块的内容，为后续工作做准备。 | 1,建表语句已经弄好，并且已经可以生成可执行jar 包，为后续建表做准备。 2，索引的语句已经弄好。 3，Spark 模块的内容，还没开始准备。 | 1，昨天的生成可执行jar 的时候，git 用了强制覆盖，删除了一些自己写好内容，今天需要整理回来。 2，索引的定义需要整理。
李第亮 | 大数据 | 2017-08-03 | 1，昨天的生成可执行jar 的时候，git 用了强制覆盖，删除了一些自己写好内容，今天需要整理回来。 2，索引的定义需要整理。 | 1,删除的内容已经找到。 2，索引的定义也已经整理好。 3，看dubbo 模块的调用改怎么弄,Demo 工程没有构建成功。 | 1，和平台组进行对接测试。
李第亮 | 大数据 | 2017-08-08 | 1,学习有关Spark的内容，看后续的以图搜图该如何升级。 2，分析Es 协处理器有时候会插入不了数据的情况。 | 1,学习有关Spark的内容，看后续的以图搜图该如何升级。现在主要在看Spark shell 相关内容。 2，分析Es 协处理器有时候会插入不了数据的情况。Hbase 协处理器，在ReginonServer 挂掉的时候，需要把对Es 的操作线程给删除掉。 | 1,继续查看Spark Rdd 和基础相关内容。
李第亮 | 大数据 | 2017-08-09 | 1,完成静态信息库特征提取，准备测试数据。 2，协助完成动态信息库查询接口。 3，修改Es 关于动态信息库的映射。 | 1，动态信息库的提取已经完成，数据已经插入到数据库里面。 2，动态信息库查询接口陈珂已经完成。 3，修改Es 查询接口。 | 1，搭建开源Spark 集群。 2，给动态信息库准备测试数据。 3，完成静态信息库以图搜图实现。
李第亮 | 大数据 | 2017-08-10 | 1，搭建开源Spark 集群。 2，给动态信息库准备测试数据。 3，完成静态信息库以图搜图实现。 | 1,Spark 开源集群已经搭建起来了，但是，跑SparkPi 样例的时候出错，具体应该是集群配置问题，即环境问题。 2，已经给动态信息库添加测试数据，大概1千条左右。 3，静态信息库的以图搜图，暂时还没有进展。 | 1，重点：静态信息库的以图搜图实现。 2，开源Spark集群环境问题定位。
李第亮 | 大数据 | 2017-08-10 | 1，重点：静态信息库的以图搜图实现。 2，开源Spark集群环境问题定位。 3, Es 断电开机后，自动启动集群。 | 1，静态信息库的以图搜图，代码已经完成，已经测试，等待检视合入。 2，开源集群环境问题，是因为Hadoop 版本和spark 预编译的包中的hadoop 版本不一致，已经解决，解决办法：手动执行编译spark 时指定的hadoop版本，然后替换tar 包里面的jar 包。 3，Es 断电开机后重启，已经完成。 | 1，看有关spark 内容。 2，如果集群有问题，需要重新搭建集群。
李第亮 | 大数据 | 2017-08-14 | 1，完成Es2Hbase模块部分的修改，修复一个Bug 合入一个新的功能。 2，修复静态信息库一个接口的Bug。 3，静态信息库的rowkey 规则重构（平台ID + 身份证号） 4，动态信息库查询接口实现。 | 1，任务1完成，测试完成，代码待合入。 2，任务2完成，测试完成，代码待合入。 3，任务3，陈珂在实现。 4，任务4，动态信息库查询接口实现。陈珂已经完成。测试完成，代码待合入。 | 1，和王栋梁那边对齐昨天测试遇到的问题，进行问题定位分析解决。
李第亮 | 大数据 | 2017-08-15 | 1，修复过条件查询下的逻辑问题。 2，修复查询历史记录中的总记录数为0的问题。 3，修复查询记录为0时，应该正常返回的问题。 4，修复以图搜图接口传入参数问题。 5，修复Es 查询下每页只能返回10000条的情况。 | 1，任务1完成后，已经测试通过，代码待合入。 2，任务2完成，已经测试通过，代码待合入。 3，任务3完成，已经测试通过，代码待合入。 4，任务4完成，已经测试通过，代码待合入。 5，代码已经完成，测试完成30%，需要继续进行测试。 | 1，修复Es 查询下每页只能返回10000条的情况，接口测试。 2，重构按照姓名和创建者查询的选项。把中文装换成拼音搜索。
李第亮 | 大数据 | 2017-08-16 | 1，修复Es 查询下每页只能返回10000条的情况，接口测试。 2，重构按照姓名和创建者查询的选项。把中文装换成拼音搜索。 | 1,ES 查询下每次请求只返回10000条记录的修改，代码完成，测试完成，代码待合入。 2，重构按照拼音查询选项，把中文变成英文来搜索。代码完成，测试完成，代码待合入。 | 1，完成jar 包冲突文档的整理。 2，修改根据身份证号和平台ID 进行查询的接口。
李第亮 | 大数据 | 2017-08-17 | 1，完成jar 包冲突文档的整理，Spark 提交任务时会报内存不足的情况。。 2，修改根据身份证号和平台ID 进行查询的接口。 3，给组内添加两个接口。 | 1，任务1，文档整理完成。 2，任务2，代码完成，测试完成，代码待合入。 3，任务3，代码完成，测试完成，代码待合入。 | 1，根据Spark 书籍，整理学习Spark 相关内容。
李第亮 | 大数据 | 2017-08-18 | 1，解决代码合入的时候冲突的问题。 2，帮助定位Es查询不到数据的问题。 3，Hbasse数据同步到ES 数据jar 包冲突。 | 1，任务1，完成，代码已合入。 2，任务2，完成，代码已合入。 3，任务3，完成，测试完成50%。 | 1，完成Hbase 同步数据到Es 的修改，并且合入代码。
李第亮 | 大数据 | 2017-08-22 | 1，修复对内接口范湖数据的数据量不对的问题。 2，修复动态信息库接口，数据量不对应的问题。 3，添加判断静态信息库的数据是否有变化的接口。 4，在s114 上添加表格，以及协处理器。 5，HBase2Es jar 包冲突代码合入。 | 1，任务1到任务5均已完成。 | 1，修改和测试建表脚本。 2，修改动态信息库根据时间段查询的接口。 3，ES 查询8000条记录，查询时间需要5s 多的问题定位分析。
李第亮 | 大数据 | 2017-08-23 | 1，修改和测试建表脚本。 2，修改动态信息库根据时间段查询的接口。 3，ES 查询8000条记录，查询时间需要5s 多的问题定位分析。 | 1，脚本已经修改，已经合入代码库。 2，根据时间段查询接口已经写好，测试并已经合入代码库。 3，feature 对查询数据返回效率有影响，已经取出。 | 1，批量查询接口。 2，feature 对静态信息库查询的影响，从Hbase 数据库取数据和从ES 中取数据性能对比。
李第亮 | 大数据 | 2017-08-24 | 1，批量查询接口。 2，feature 对静态信息库查询的影响，从Hbase 数据库取数据和从ES 中取数据性能对比。 3，根据平台组的测试，进行修复和修改静态信息库接口， | 1，任务1，陈珂在处理。 2，任务2，完成20%左右。 3，平台组测试遇到的问题，都已经解决，剩下的旧只剩下代码修改和合入代码。 | 1，feature 对静态信息库查询的影响，从Hbase 数据库取数据和从ES 中取数据性能对比。 2，静态信息库代码修改合入。
李第亮 | 大数据 | 2017-08-25 | 1，feature 对静态信息库查询的影响，从Hbase 数据库取数据和从ES 中取数据性能对比。 2，静态信息库代码修改合入。 3，协助组内，已经平台组分析测试问题。 | 1，任务1暂时没有进展。 2，任务2，代码已经合入。 3，任务3，遇到的问题已经解决。 | 1，今天需要修改ES 协处理器内容。 2，feature 对静态信息库查询的影响，从Hbase 数据库取数据和从ES 中取数据性能对比。
李第亮 | 大数据 | 2017-08-29 | 1，静态信息库添加在默认情况下，按照更新时间进行排序，如果有相似度，按照相似度进行排序。 2，静态信息库批量导入实现。 3，Hbase 在频繁插入和查询数据的情况下，可能会被Kill掉，从而导致数据丢失和查询内容不完全的情况。 | 1，完成按照时间进行排序的编码实现，按照相似度进行排序，还需要进行修改。 2，批量导入的实现，陈珂那边已经写好，现在考虑的是用脚本，起多个进程进行往数据库里面插入数据。（后续可以考虑改成多线程模式。） 3，在107 集群上，出现的问题，问题还没有找到具体的原因和解决方案。（有可能是代码问题，也有可能是环境问题。） | 1，实现按照相似度进行对查询结果进行排序。 2，批量导入验证。 3，往107中导入数据，验证接口性能。
李第亮 | 大数据 | 2017-09-04 | 1,上午，完成把数据加载到内存中，如果存在图片以图搜图，直接操作内存中的数据。 2，下午定位更新接口Bug 问题。 3，检视直接用Api 更新数据到Es 的问题。 | 1，以图搜图，数据已经导入到内存中，即在启动的时候，进行把数据导入到内存中。 2，更新接口问题已经定位到，今天进行修改。 3，更新数据到ES 的api 实现，已经由刘思阳和陈珂进行完成，基本上没什么问题，陈珂代码需要修改，修改后有待合入。 | 1，批量导入数据接口和脚本上传到代码库。 2，更新接口的修改。 3，支持默认情况下的排序功能。
李第亮 | 大数据 | 2017-09-05 | 1，批量导入数据接口和脚本上传到代码库。 2，更新接口的修改。 3，支持默认情况下的排序功能。 4，修改ES 映射关系。 | 1，批量导入数据接口和脚本上传到代码库，已经上传到代码库。 2，更新接口的修改，接口已经更新到代码库。 3，支持默认情况下的排序功能。 4，修改ES 映射关系。 | 1，查找有关多线程下，共享数据的博客。 2，优化Hbase 统计数量接口。
李第亮 | 大数据 | 2017-09-06 | 1，查找有关多线程下，共享数据的博客。新添修改和删除的数据同步到内存中。 2，优化Hbase 统计数量接口。 3，优化Hbase 增加，修改，删除接口。 | 1，静态信息库的内容，整体功能已经完成，效率在20万到30万数据的情况下还可以。 2，统计数量接口，可以去掉，统计Hbase 中的数据，有些耗时。 3，Hbase 增加删除修改接口优化完成，待测试，待上库。 | 1，Hbase 优化接口上库。
李第亮 | 大数据 | 2017-09-12 | 1，调通Spark 操作elasitcsearch 上的数据的Demo 工程。 2，进行优化返回全部数据的接口。 | 1，spark 操作ES 数据Demo 工程已经调通。 2，放回静态信息库数据的全部内容，目前只可以优化到20s 左右。 | 1，继续看Spark 操作ES 的内容模块。
李第亮 | 大数据 | 2017-09-25 | 1,修复静态信息库中的四个单子，现在还差一个没有没有合到代码库，一个新发现的问题。 | 1，四个问题已经确认，其中一个，es中没有数据的时候后，获取底库的数据是没有问题的，返回的数据是0。代码待实现。 | 1，实现静态信息库问题单解决方案代码的编写。
李第亮 | 大数据 | 2017-09-26 | 1，尝试搭建Impala 单节点的环境，还没有完成。 2，把问题单的问题修改代码，然后再103集群上面验证。 3，一个新的问题还没有分析。 | 1，impala 单节点的服务已经起起来了，但是用不了，现在定位的是jar 包缺少的原因。 2，问题单代码已经验证。 3，新出现的问题是，修改接口，修改已经提示完成，界面上出现了两个一模一样的数据，一个缺少图片，一个是修改后的信息。 | 1，学习Phoenix 的用法。 2，新问题定位。
李第亮 | 大数据 | 2017-09-27 | 1，学习Phoenix 的用法，搭建Phoenix 环境。 2，新问题定位。 | 1，搭建好Phonix 环境，学习Phoenix 的基本概念。 2，对新问题的定位，还没有定位到问题点。问题是修改对象信息后，返回结果表示已经修改好，但是，界面上回有一瞬间的时间在界面上显示有两条信息，一条修改前的信息，一条修改后的信息。之后，之前的修改的信息才消失。 | 1，学习Phoenix的建表等SQL 语句，搭建Demo 工程，用于测试利用JDBC 操作Hbase 数据库中的内容。
李第亮 | 大数据 | 2017-09-28 | 1，学习Phoenix的建表等SQL 语句，搭建Demo 工程，用于测试利用JDBC 操作Hbase 数据库中的内容。 | 1，基本掌握Phoenix 的SQL 语句的一些简单用法，Demo工程已经建立。查看了有关phoenix jdbc 连接查询Phoenix 中数据的用法。 往Phoenix 中导入6万多的数据，用来测试用。 | 1，利用Phoenix 自定义函数的功能，自定义函数，用来做以图搜图，测试其效率。
李第亮 | 大数据 | 2017-10-09 | 1， 主要是phoenix 自定义函数的实现，现在已经可以实现功能，自定义函数还需要修改，现在还不可以实现排序功能。 | 1，自定义函数功能已经OK，但是还需要实现自定义函数中的排序功能。 | 1，实现phoenix 自定义排序功能的实现。
李第亮 | 大数据 | 2017-10-10 | 1，Phoenix 自定义函数中实现排序功能的实现，测试Phoenix 在数据量大的情况下的效率。 | 1，Phoenix 自定义函数中排序功能已经实现，在10万数据量的情况下，比对和排序的效率大概是13秒。大概8000条每秒。 | 1，Phoenix 应用到1.5 版本中细节，详细设计。 2，动态库添加人脸属性字段，后续需要可以根据人脸属性来查询。
李第亮 | 大数据 | 2017-10-12 | 1，Phoenix 应用到1.5 版本中细节，详细设计。 2，动态库添加人脸属性字段，后续需要可以根据人脸属性来查询。 3，测试把节点添加到三个节点的情况下，Phoenix的测试效率， | 1，Phoenix如果需要用到1.5的版本中，改动较大，工作量较大，几乎是所有查询都需要换掉。 2，动态库添加人脸属性，后续根据人脸属性来查询。 考虑如果只是查询的话，最好的结果是只查询。这样根据ES 来查询，效率就比较高。其他比如利用phoenix 或者其他方法来查询，涉及到Hbase 的全表扫描，效率在数据量大的情况下会有瓶颈。 3，三个节点的情况下，针对Phoenix 的以图搜图，效率并没有相对于一个节点有提升，所以，里面对比的情况，应该是加了多线程进行对比，而不是分布式的对比，15万到16万的数据，用时17s左右。 | 1，考虑，动态库以图搜图添加属性查询后对外的接口的处理。 2，phoenix 以图搜图还是达不到相应的效率。而且有瓶颈，效率和Spark Sql 一般，所以考虑用的是Spark Sql，不建议用Phoenix，除非有其他的选型方案。
李第亮 | 大数据 | 2017-10-17 | 1，看Spark Sql 内容，为后续动态库升级做知识储备。 2，看kafka 的内容，编写往动态库导入数据的接口。 3，修改往静态信息库插入数据的接口，使其可以持续不断的往静态信息库中导入数据，而减少人为的干预。 | 1，看了基础的内容，需要对Spark SQL 的api，sql,dataframe, datasets 过一遍。 2，kafka最基本的api 大致会写。 3，昨天的修改没有正确，还需要重新修改。 | 1，继续Spark sql的api 练习。 2，替换jar 包，往Hbase 中持续不断的导入数据。 3，考虑kafka---->SparkStreaming---->parquet<--------SparkSql 架构的实现和设计的技术。
李第亮 | 大数据 | 2017-10-18 | 1，继续Spark sql的api 练习。 2，替换jar 包，往Hbase 中持续不断的导入数据。 3，考虑kafka---->SparkStreaming---->parquet<--------SparkSql 架构的实现和设计的技术。 | 1,api 的联系放到其他空闲的个人时间。 2，现在的往静态信息库中导入数据的jar 包已经可以做到不用人为的干预，但是，phoenix 查询Hbase 信息的时候，Hbase api 里面有一个超时设置。需要修改hbase-site.xml 然后重启集群。 3，熟悉kafka-->Streaming---> parquest <-- sparksql 框架技术的实现，所需要的技术（kafka, streaming， parquest， sparksql 的进一步理解。） | 1，修改开源集群配置，重启集群，进行phoenix 测试。（Done 2，熟悉新架构流程，这些技术在大数据之中比较重要。
李第亮 | 大数据 | 2017-10-20 | 1，修改开源集群配置，重启集群，进行phoenix 测试。（Done 2，熟悉新架构流程，这些技术在大数据之中比较重要。(kafka--->SparkStreaming--->Parquet<---SparkSQL) 3，下午和晚上，主要在修改动态库的接口。 | 1，开源集群配置问题，已经修改配置，现在Phoenix 客户端访问的时候，偶尔会超时（内存不足的情况下或者Hbase 服务不稳定的情况下）。 2，最要在看SparkStreaming 如何接收kafka 中的数据。 3，动态库接口修改（针对南昌版本的，已经完成），方案待实施。 | 1，给大数据服务提供服务自动检测脚本，如果服务挂掉了，需要可以自动重启。 2，动态信息库接口修改，实施到南昌总部。
李第亮 | 大数据 | 2017-10-31 | 1，梳理小文件合并所需要注意的事项和流程。 2，编写Demo往HDFS 中写入动态信息库的信息。 3，查看关于HDFS API 的查看目录下文件内容的大小，创建目录和创建临时文件的操作。 | 1，小文件合并流程已经整理好，具体规划如下，一，获取目录下parquest 文件的名字，二，加载读取到的文件。三，合并parquest 文件，并输出到tmp 目录。四，删除原先的文件（根据第一步获取到的文件名）。五，把生成的临时文件移动到原来的目录下。 2，基本了解了HDFS java api 的一些基本操作。 3，写Demo 往HDFS 上写数据，写到50%左右。 | 1，修改静态信息库接口，协助平台组完成数据导出功能。
李第亮 | 大数据 | 2017-11-01 | 1，修改静态信息库接口，协助平台组完成数据导出功能。 2，编写往HDFS 上存储动态Parquet 数据的Demo。 | 1，静态信息库，配合平台组的导出功能，已经完成。 2，往HDFS 中存储动态信息库parquet数据demo 完成70%. | 1，着手小文件合并功能的开发。（首先需要知道动态信息库存储之后的目录结构，需要先写Demo 进行处理。）
李第亮 | 大数据 | 2017-11-02 | 1，着手小文件合并功能的开发。（首先需要知道动态信息库存储之后的目录结构，需要先写Demo 进行处理。） 2，编写往HDFS 上存储动态Parquet 数据的Demo。 | 1，整体合并小文件的思路已经完成，相关API 已经数据和准备，今天开始启动编码。 2，往HDFS 中存储动态信息库parquet数据demo 完成90%，发送的数据格式还需要进行稍微的调整。 | 1，进行小文件合并功能部分代码的开发。
李第亮 | 大数据 | 2017-11-06 | 1，进行小文件合并功能部分代码的开发。 2，对静态信息库历史记录查询接口进行修改。 | 1，小文件合并流程整理，设计，开发，目前已经代码已经编写完成，基本功能完成测试，待联调。 2，代码已经完成修改，已经上库。 | 1，进行小文件功能的合并功能的测试，代码上库。定时脚本编写。
李第亮 | 大数据 | 2017-11-22 | 1，Impala 和Drill 大数据组件的调研，看是否适合用在后面的静态库升级。 | 1，网上查找大数据相关组件，看是否后面静态库以图搜图是否有好的方案。一个是Impala， Impala 对Cloudera 公司的产品有依赖，配置起来比较麻烦。一个是Drill，Drill 是根据googel 08年左右发表的一篇列式存储格式的论文的一个开源实现。可以自定义函数，体统JDBC 接口实现。 | 1，小文件测试环境100 的机器上，定时任务没有跑。需要定位问题。
李第亮 | 大数据 | 2017-11-23 | 1，小文件测试环境100 的机器上，定时任务没有跑。需要定位问题。 | 1，定位问题，参考网上的各种资料，暂时还没有好的解决方案，规避方案是给定时器增加多个时间段。后续解决办法，一个换crontab 版本，一个，试一下crondtab 的其他用法，实在没有办法，那就只有考虑用自定义的函数来执行。 | 1，学习Drill 开源项目内容。学习其中的链接数据源和数据源格式，以及SQL 语句。
李第亮 | 大数据 | 2017-11-24 | 1，学习Drill 开源项目内容。学习其中的链接数据源和数据源格式，以及SQL 语句。 | 1，学习了Drill 的安装，数据源的配置，简单的SQL 语句，数据源和文件的格式，以及数据类型对应关系。遇到的问题，对spark 生成的parquet 文件中TIMESTAMP（exacttime 解析不正确，具体原因还不清楚，应该是类型对应不上。） | 1，查看为何Drill 对Spark 生成的parquet 问你件的时候excattime 为何解析不了，生成的数据是一个地址。学习Drill其jdbc 接口，以及自定义函数。

## 2017年周报
工作周报
姓名 | 部门 | 日期 | 上周工作内容（2017/6/19---2017/6/24） | 本周工作计划（2017/6/26---2017/7/1）
李第亮 | 大数据 | 2017-06-26 | 1,完成入职手续的办理。 2,完成办公环境以及开发所需要的软件的安装。 3,学习了Hbase 的基本概念，基本的shell和基本的客户端API 4,整理了一些开发用的的文档，如Hbase 集群搭建流程，Hbase shell 基本知识，ZK 基本知识，以及ZK 集群的搭建。 5,初步拟定团队内知识技能提升的一些规范，一些常用知识的归档和分享流程。 | 1，继续深入学习Hbase 的有关内容，比如，Hbase 过滤器的使用，Hbase 集群维护的一些知识，Hbase 与MapReduce 的交互流程。 2，整理知识分享和技能提升的流程规范（主要是git 的使用，markdown 的使用，以及创建一个共享的知识地图，拟定知识分享的流程）
姓名 | 部门 | 日期 | 上周工作内容（2017/6/26---2017/7/01） | 本周工作计划（2017/7/3-2017/7/8）
李第亮 | 大数据 | 2017-06-26 | 1，完成知识分享和知识点管理文档的编写，还未上库。 2，git 使用的说明文档的整理，已经上库。 3，Hbase API 基础增删改查部分文档的整理，已经整理好，还未上库。 4，Hbase 高级查询部分，过滤器完成20% 左右的内容整理和练习。 5，Hbase 与 ZK 以及HDFS 交互的流程的理解，有待整理成文档。 | 1，学习整理Hbase 过滤器的内容整理。 2，Hbase 协处理器的整理。 3，Hbase 计数器的使用。 4，Hbase 与MapReduce 的集成。
姓名 | 部门 | 日期 | 上周工作内容（2017/7/3-2017/7/8） | 本周工作计划（2017/7/10-2017/7/16）
李第亮 | 大数据 | 2017-06-26 | 1，学习整理Hbase 过滤器的内容整理。 2，Hbase 协处理器的整理。 3，Hbase 计数器的使用。 4，Hbase 与MapReduce 的集成。 5，人脸识别系统静态信息库增删改查需求理解，编写对外提供接口文档。 6，建立一个静态信息库的测试Hbase数据库，写Demo实现增删改查。 | 1,查询有关Hbase 增删改查优化方面的博客和文档，使对外提供的静态信息库对外提供的API 接口性能优化。 2，学习ElasticSearch 有关的内容，为后面Hbase 数据库查询优化做储备。
姓名 | 部门 | 日期 | 上周工作内容（2017/7/10-2017/7/16） | 本周工作计划（2017/7/17-2017/7/23）
李第亮 | 大数据 | 2017-07-17 | 1,查询有关Hbase 增删改查优化方面的博客和文档，使对外提供的静态信息库对外提供的API 接口性能优化。 2，学习ElasticSearch 有关的内容，为后面Hbase 数据库查询优化做储备。 3，Elastic 对接Hbase， 把Hbase 数据同步到Es 中。 4，静态信息库对外API 实现流程梳理。 5，静态信息库对外API 接口进一步完善。 | 1，搭建Elasticsearch 集群，整理成文档。 2，实现Elasticsearcc 和 Hbase 对静态信息库，增删改部分的代码。 3，整理对外提供的接口，梳理查询的场景，对查询接口进一步划分。
姓名 | 部门 | 日期 | 上周工作内容（2017/7/17-2017/7/23） | 本周工作计划（2017/7/24--2017/7/30）
李第亮 | 大数据 | 2017-07-24 | 1，搭建Elasticsearch 集群，整理成文档。 2，实现Elasticsearcc 和 Hbase 对静态信息库，增删改部分的代码。 3，整理对外提供的接口，梳理查询的场景，对查询接口进一步划分。 4，整理对外接口的javadoc 文档。 5，完成Hbase 数据库内容部分同步到Elasticsearch 代码实现，方便后续查询。 | 1，实现静态信息库简单的查询。 2，实现过程中，整理Api 中有变动的地方，重新生成文档给平台组。 3，整理模糊查询实现方案和思路。
姓名 | 部门 | 日期 | 上周工作内容（2017/7/24--2017/7/30） | 本周工作计划（2017/7/31--2017/8/6）
李第亮 | 大数据 | 2017-07-31 | 1，实现静态信息库简单的查询。 2，实现过程中，整理Api 中有变动的地方，重新生成文档给平台组。 3，整理模糊查询实现方案和思路。 4，解决Es 对中文搜索不支持的情况。 5，对查询的历史记录进行查询。 | 1，对查询和插入接口进行测试。 2，优化Es 查询中，正则匹配的部分，不用正则匹配来弄，正则匹配会调用递归算法，对Es 服务器压力大。 3，搭建FI， 搭建ES 进群模式。 4，准备和平台组进行对接。
姓名 | 部门 | 日期 | 上周工作内容（2017/7/31--2017/8/6） | 本周工作计划（2017/8/7--2017/8/13）
李第亮 | 大数据 | 2017-08-07 | 1，对查询和插入接口进行测试。 2，优化Es 查询中，正则匹配的部分，不用正则匹配来弄，正则匹配会调用递归算法，对Es 服务器压力大。 3，搭建FI， 搭建ES 进群模式。 4，准备和平台组进行对接。 5, 优化代码，提取公共代码块，把表格信息的常量提取成一张表。 | 1，优化动态库查询，把动态库部分数据同步到Es 中。 2，学习Spark 相关内容，把静态库以图搜图尝试转换成对Spark 中RDD 的操作。 3，提取建表类中公共代码部分内容，优化代码。
姓名 | 部门 | 日期 | 上周工作内容（2017/8/7--2017/8/13） | 本周工作计划（2017/8/14----2017/8/20）
李第亮 | 大数据 | 2017-08-14 | 1，优化动态库查询，把动态库部分数据同步到Es 中。 2，学习Spark 相关内容，把静态库以图搜图尝试转换成对Spark 中RDD 的操作。 3，提取建表类中公共代码部分内容，优化代码。 4，实现动态信息库ES查询接口。 5，优化把数据同步到Hbase 模块的协处理器架构，以及建表语句。 | 1，修改把动态库数据同步到协处理器的操作，保存的时候，添加一个时间的字段。 2，修改通过ES 查询动态信息库查询的接口。 3，研究开源集群下Hadoop, Spark, Hbase 的HA 模式搭建。 4，学习Spark Streaming 的内容。
姓名 | 部门 | 日期 | 上周工作内容（2017/8/14--2017/8/20） | 本周工作计划（2017/8/21----2017/8/28）
李第亮 | 大数据 | 2017-08-21 | 1，根据平台组测试出来的问题，修改Bug。 2，修改组内接口的Bug和添加新的接口。 3，在数据库模拟数据，以便进行测试。 4，jar 包冲突问题解决方案和实施。 5，组内测试中关于ES 查询不到数据或者预期不正确的时候，进行协助。 | 1，给组内提供一个接口，监听静态信息库的数据是否有变化。 2，修改对内接口的两个问题，一，数量对不上。二，根据条件查询延迟问题。 3，Es 集群搭建文档的整理，ES 一键安装脚本，ES 断电自动重启脚本设置。
姓名 | 部门 | 日期 | 上周工作内容（2017/8/21----2017/8/27） | 本周工作计划（2017/8/28---2017/9/3）
李第亮 | 大数据 | 2017-08-28 | 1，给组内提供一个接口，监听静态信息库的数据是否有变化。 2，修改对内接口的两个问题，一，数量对不上。二，根据条件查询延迟问题。 3，Es 集群搭建文档的整理，ES 一键安装脚本，ES 断电自动重启脚本设置。 4，添加监听Hbase 数据库变化的接口。 5，修复平台组测试所测试出的Bug。 | 1，优化查询静态信息库接口代码，把不必要的接口去掉。 2，优化查询静态信息库代码，添加排序功能。 3，测试接口的效率。
姓名 | 部门 | 日期 | 上周工作内容（2017/8/28---2017/9/3） | 本周工作计划（2017/9/4---2017/9/10）
李第亮 | 大数据 | 2017-09-10 | 1，优化查询静态信息库接口代码，把不必要的接口去掉。 2，优化查询静态信息库代码，添加排序功能。 3，测试接口的效率，在数据量小的时候3到5万的时候，效率还可以，但是数据量大的时候，问题就暴露出来了，效率上不来。 4，之前版本的静态信息库查询接口，对历史记录的保存，以及查询效率行不通，需要改版。 5，静态信息库的信息20万信息，需要加载到内存中。 | 1，静态信息库有变化的时候，需要重新进行加载。 2，静态信息库查询Bug 修复。 3，如果静态数据量大的时候，加载到内存方法行不通的情况下，该如何处理。
姓名 | 部门 | 日期 | 上周工作内容（2017/9/4---2017/9/10） | 本周工作计划（2017/9/11---2017/9/17）
李第亮 | 大数据 | 2017-09-11 | 1，静态信息库数据加载到内存。 2，静态信息库有变化的时候，需要重新进行加载。 3，静态信息库查询Bug 修复。 4，如果静态数据量大的时候，加载到内存方法行不通的情况下，该如何处理，方案初预定。 5，把协处理器从Hbase 数据库表中去除，修改建表java 类。 | 1，看Spark， Spark Streaming， Spark Sql 改如何操作ES 中的数据以及效率问题。 2，检视静态信息库代码，是否可以有优化或者Bug 的地方。
姓名 | 部门 | 日期 | 本周工作内容（2017/9/11---2017/9/17） | 下周工作计划（2017/9/18---2017/9/24）
李第亮 | 大数据 | 2017-09-11 | 1，看Spark， Spark Streaming， Spark Sql 改如何操作ES 中的数据以及效率问题，是可以操作ES ，但是无法解决数据返回的问题。（综合的说ES 只适合搜索，ES 聚合还有待学习，看是否可以传递一个函数，然后操作ES 而不是把大批量的数据返回。） 2，检视静态信息库代码，是否可以有优化或者Bug 的地方。 3，优化以图搜图比对接口，20万数据从3秒左右的时间，优化到1s,多线程的方式来进行对比。 4，学习Hive 和Impala, 看是否可以解决以图搜图，当数据量超过亿级别的时候，数据返回的问题。（Impala 直接操作Hbase 中的数据，自定义函数，类似Mysql 中的存储过程。） 5，总的优化方向，在服务端，也就是数据存储端直接计算好要返回的数据，然后返回需要的前100条或者第几条到第几条。 | 1, 基本数据Impala 的操作，然后把Impala 对接Hbase ，测试以图搜图效率。 2，学习ES 聚合模块的内容。
姓名 | 部门 | 日期 | 本周工作内容（2017/9/18---2017/9/24）） | 下周工作计划（2017/10/9----2017/10/15）
李第亮 | 大数据 | 2017-09-25 | 1, Impala 单机节点的安装，基本Impala Sql的操作，然后把Impala 对接Hbase ，测试以图搜图效率。暂时弄到节点的安装。 2，学习ES 聚合模块的内容。Spark 操作Es 中数据的效率，效率上 3，静态信息库五个小问题的修复，问题已经修复，已经把代买合入到代码库。 4，学习Phonix 的内容，测试Phoenix 操作Hbase 数据库的效率，Phoenix 的环境搭建以及自定义函数已经可以用，但是数据库Phoenix 操作Hbase 数据的时候，是按照UTF-8 编码取的，这个问题需要解决。 | 1，Poenix 自定义函数的使用，优化动态信息库的以图搜图效率。
姓名 | 部门 | 日期 | 本周工作内容（2017/10/9----2017/10/15）） | 下周工作计划（2017/10/16---2017/10/21）
李第亮 | 大数据 | 2017-10-16 | 1，Poenix 自定义函数的使用，优化动态信息库的以图搜图效率。现在120万的数据，大概是42秒左右，数据会一直往里面添加。直到到达1000万左右。 2，如果动态信息库添加了其他的属性，比如是否戴眼镜，是否戴帽子，是否大鼻子，是否大嘴巴等，改如何搜索信息，以及该如何存储。现在考虑的是，还往原来的表格中添加列，同时把数据同步到Es 利用ES 来搜索数据。 | 1，学习Spark Sql ，看Spark Sql 操作Hbase 数据库的效率。以便优化以图搜图的效率。 2，优化导入数据实现，让其一直在循环跑，而不是人工的去干预。
姓名 | 部门 | 日期 | 本周工作内容（2017/11/06---2017/11/12） | 下周工作计划（2017/10/22-----2017/10/28）
李第亮 | 大数据 | 2017-11-06 | 1，学习Spark Sql ，看Spark Sql 操作Hbase 数据库的效率。以便优化以图搜图的效率。 简单地实现了往kafka 里面发送消息的例子，以及从Spark Streaming 中读取kafka 中的 数据。 2，优化导入数据实现，让其一直在循环跑，而不是人工的去干预。 数据量导入了300万，这个时候Phoenix 的效率就明显的降下来了。另一个方面Phoenix 比较吃内存，对Hbase 服务器压力比较大。 3，协助修改动态信息库历史抓拍查询接口。已经完成修改。 4，测试开源集群的安装流程和安装脚本。 | 1，测试开源集群的安装流程和安装脚本，对其进行优化。 2，着手准备动态信息库图片属性的添加。 3，对于小区档案功能，静态信息库需要添加字段，属于哪个省，市，县，小区，单元，门牌号等。
姓名 | 部门 | 日期 | 上周工作内容（2017/11/06---2017/11/12） | 本周工作计划（2017/11/13--2017/11/19）
李第亮 | 大数据 | 2017-11-13 | 1，进行小文件功能的合并功能的测试，代码上库。定时脚本编写。 脚本已经写好，代码已经上传，功能已经测试通过。 2，协调平台组静态信息库Bug 的修改，Bug 已经修改，代码已经合并到代码库。 | 1，集群脚本测试，看是否适配5个节点的安装。对其中繁琐的步骤进行合并，对其中的Bug 进行修复。 2，给项目配置添加一些一键配置的脚本。
姓名 | 部门 | 日期 | 上周工作内容（2017/11/13--2017/11/19） | 本周（2017/11/20---2017/11/26）
李第亮 | 大数据 | 2017-11-13 | 1，集群脚本测试，看是否适配5个节点的安装。对其中繁琐的步骤进行合并，对其中的Bug 进行修复。（优化结果，各个组件的安装都存在或多或少的问题，对遇到的问题已经进行修复和合并。） 2，给项目配置添加一些一键配置的脚本（优化项目部署） | 1，支撑南昌项目升级。

## 2018年工作日报
工作日报
姓名 | 部门 | 日期 | 工作内容 | 工作进展 | 明日工作计划
第3周
李第亮 | 大数据 | 2018-01-15 | 1，检查小文件合并重构之后，在南昌的应用情况。 2，查看FTP 重构成人脸采集集群的文件合并过程。 | 1，小文件合并，已经趋于稳定的一个状态。 2，人脸重构和的日记检查合并，以及删除该怎么处理，大致整理流程，删除过程，如果两个日记文件里面存的是一行数据，则把数据读取进来，然后，两个日记文件的内容比较。（数据量大的情况下的算法优化还没有找到好的方法。） | 1，参加FTP 重构会议。并查看FTP 现在的业务流程和实现方法。
李第亮 | 大数据 | 2018-01-16 | 1，梳理整个项目中的FTP 模块和Server 等模块。 2，整理整个系统架构，分析是否存在未知的问题。 | 1，从整理上看，整个系统架构向着更加全面稳定的方向完善，问题大概如下： A，ftp 负载均衡架构可以再进行优化。 B，动态库以图搜图，可以分为多线程搜索。 C，静态信息库后续需要优化。不然数据量上去之后，实时告警是一定扛不住的。 D，整个开发流程需要进行规范化，类似需求分析文档，设计文档，类图，代码设计，数据流向，代码测试，这些方面没有文档类的内容。而且版本各个阶段的文档没有进行分类 | 1，继续参加基于ceph 对象的存储架构方案讨论。思考其间的实现细节。
李第亮 | 大数据 | 2018-01-17 | 1，大致浏览NIO 的内容，以及Netty 的作用。 2，考虑ftp 重构成人脸采集的集群后的内容，梳理流程。 3，快速比较两个文件的差异，改如何实现。 | 1，NIO 的内容只是大致的浏览了一下，其是一个非阻塞的IO操作，相对于传统的阻塞型IO 操作，Netty 是java 并发编程以及远程调度相关的内容。 2，理清人脸采集模块的数据处理中的数据流向。 3，具体的该如何比较，需要具体的json 文件出来之后再做方案，现在在网上搜索具体的相关博客。有意义的博客不多。 | 1，整理ftp 人脸采集模块的队列处理的类图。
李第亮 | 大数据 | 2018-01-18 | 1，整理人脸采集中，数据处理队列的类图。 | 1，完成了整个人脸采集模块的UML 类图，加深了对这个模块数据流向和代码设计的内容。 | 1，查看是否可以把人脸采集中的数据模块UML 中的代码设计以及类结构进行优化。
李第亮 | 大数据 | 2018-01-19 | 1，整理的人脸采集模块中，查看是否有需要改进的地方。 | 1，整体流程没有问题，Log 模块还可以进一步得进行抽象，其他，诸如拼写错误的内容可以忽略。 | 1，整理和调研设计日记合并删除模块改怎么处理。
第四周
李第亮 | 大数据 | 2018-01-22 | 1，整理人脸采集集群merge模块的流程和注意事项。 2，实现Merge模块中两文件合并，快速比较差异的算法。 | 1，整个流程已经梳理清楚，现在需要知道的是，文件的命名规则，以及文件的内容格式。以及具体代码设计中，分批量进行存储和删除数据的问题。 2，Merge模块，两个文件的对比，1000万数据只需要3到5秒左右，所以对比算法不是问题。 | 1，人脸采集merge模块的代码详细设计UML 图和流程图。 2，人脸采集merge模块简单的代码实现和工具类进行实现。
李第亮 | 大数据 | 2018-01-23 | 1，人脸采集merge模块的代码详细设计UML 图和流程图。 2，人脸采集merge模块简单的代码实现和工具类进行实现。 | 1,整个流程图和UML 代码设计图已经发到群里面共享。 2，一些基本的方法已经实现，工具类已经实现，还剩下代码整合。 | 1，人脸采集集群Merge 模块，进行各个类的编写整合。
李第亮 | 大数据 | 2018-01-24 | 1，人脸采集集群Merge 模块，进行各个类的编写整合。 2，人脸采集集群Merge 模块需求变更，需要重新梳理需求和概要设计，流程图，类图，代码编写。 | 1，之前是按照定时任务来设计的，而且是按照ceph 集群来设计的，而现在ceph 集群暂时不用，而且定时任务不符合项目需求，所以推倒重新设计。 2，人脸集群需求变更后，现在已经梳理清楚概要的流程，即概要设计。 | 1，流程图设计，详细设计和类图设计（代码设计）。
李第亮 | 大数据 | 2018-01-25 | 1，流程图设计，详细设计和类图设计（代码设计）。 2，把基本的工具类实现，实现分发给燊偲和打包实现，我来进行测试。 | 1，详细的流程图已经画好，类设计图也已经整理好，现在分的任务是大报在写恢复未处理的数据的类，燊偲在写恢复处理失败的类。具体流程已经给他们讲清楚，由他们来写，我来提供协助和测试。 2，今天的进度，流程图和类图以及代码设计以及整理好。把基本需要用到的工具类都实现80% 左右。 | 1，对燊偲和大报写的代码进行测试。
李第亮 | 大数据 | 2018-01-26 | 1，对燊偲和大报写的代码进行测试。 2，对合并小文件的时间进行规划。 3，协助燊偲和大报对merge 编写merge 模块的代码。 | 1，编写一个测试类，测试里面的接口，大致想了一下有关测试的内容。 2，合并小文件的时间有待进行整理，大致思路是增加合并临时文件的时间。 | 1，分担大报和燊偲部分代码编写。 2，整理好小文件合并的一个合理的时间，以700 路摄像头来计算。
第五周
李第亮 | 大数据 | 2018-01-29 | 1，查看大数据一些分布式搜索引擎，以及大数据相关的架构，看是否有好用的组件可以引进到整个人脸识别系统中。 2，对燊偲和大报的接口进行统一测试。 | 1，安装了Kylin 分布式搜索，没有安装成功，jar 包冲突问题，没有解决。另外看了一下时序数据库，TSDB. 2, 现在基本的接口功能已经测试通过。 | 1，修改集群安装包的安装脚本。
李第亮 | 大数据 | 2018-01-30 | 1，修改集群安装包的安装脚本。 2, 理清改怎么测试人脸采集模块的内容。 | 1，修改了yarn 启动配置，修改其yarn NodeManager 所需要的核数配置，关闭spark 动态资源配置。 2，初步理了一下该如何测试。还需要清楚一下流程。 | 1，修改人脸采集集群小问题Bug。并把代码合到主库。 2，在105,106.107 上面把集群搭建起来。
李第亮 | 大数据 | 2018-01-31 | 1，项目集群搭建。 2，下午开会讨论人脸集群merge 模块代码设计方面的问题，以及该如何对ftp 进行测试。 | 1，进群搭建部署，把其中的问题记录下来。包括脚本的问题和文档的问题。 2，下午开会讨论人脸进群的merge 模块，考虑更加全面一些。对其中存在的问题，进行逻辑修改。初步整理了关于如何测试ftp 人脸采集模块。 | 1，把测试出来的问题进行修复。包括脚本和代码，以及文档。
李第亮 | 大数据 | 2018-02-01 | 1，集群脚本修复。 2，项目部署脚本修复。 3，查看和调研定时任务的执行java api。 | 1，集群安装脚本Bug 修复。 1，yarn 配置Bug，核数配置有问题。而且只配置了安装包所在机器。 2，Hive 启动日记以及顺序。 3，spark 安装包添加自己编译jar 包，hive安装包hive-site.xml 禁用ssl 。 4，es 启动时log 日记目录权限修改。 5，文档中算法配置模块，算法不用上传。 6，spark thirift Server 默认配置脚本修改。 2，项目部署脚本中，一键建立所有需要的表格中，建立动态库表格Bug。 3，java 定时api 中，人脸集群的merge 模块定时任务的执行。采用ScheduledExcetorsService 的子类实现。定时时间在CommonConf 里面获取。 | 1，完成人联集群中恢复出错和恢复未处理数据的逻辑。
李第亮 | 大数据 | 2018-02-06 | 1，调整spark 集群参数，测试parquet 文件在什么大小下人脸搜索效率最高和最稳定。 2，调整南昌总部定时合并小文件的定时任务。 3，修改南昌人脸搜索Bug。 | 1，300万的数据，parquest 大小，64M 大小的情况下效率最佳，32M 次之，不宜超过128M。 2，定时任务已经正常跑，到2月7号早上8:30,没有问题。 3，人脸搜索，最新的图片搜索不到的问题，原因是文件合并模块有个小Bug，问题已经定位，规避方案已有。彻底解决的方案，有待探究。 | 1，辅助测试新架构的ftp人脸采集模块。 2，寻找替代mid_table的中间件。
李第亮 | 大数据 | 2018-02-07 | 1，steaming 中的KafkaToParquet在南昌的运行情况关注。 2，kafkaToParquet 中多个task 操作同一个目录的时候，挂掉的情况。可以采用加一个随机目录，然后等文件生成后，load 到mid_table 中。 3，帮助适配小文件合并在Azkabana 上的运行。 | 1，已经运行了两天，kafkaToParquet 没有异常情况，持续稳定运行。 2，kafkaToParquet 中多个task 操作同一个目录的时候，挂掉的情况。可以采用加一个随机目录，然后等文件生成后，load 到mid_table 中。方案已经尝试，可以行得通。 3，帮助适配小文件合并在Azkabana 上的运行，已经找到合适的方法，控制上面的工程的失败和成功的状况。 | 1，辅助写测试用例。 2，继续测试parquet 文件大小和 spark thrift server 的关系。
李第亮 | 大数据 | 2018-02-08 | 1，辅助写测试用例。 2，继续测试parquet 文件大小和 spark thrift server 的关系。 | 1,用例方面，大报和燊偲以及组内成员已经写好。 2，parquet 文件大小方面，最终的讨论结果，三台标准的机器设置，设置块大小为512的情况下进行测试。昨天在拷贝生成数据，辅助进行测试。 | 1，测试parquet 文件在512M 1000万数据的情况下，设置不同的spark thrift server 参数，时间分布情况。
3月第1周
李第亮 | 大数据 | 2018-02-26 | 1，以图搜图优化，parquet 文件大小和spark jdbc 服务端参数配置。 | 1，完成了关于spark 读取parquet 文件的时候，有关spark jdbc driver 端内存，核数，excutor 端内存，核数，excutor 端内存，并行度的相关配置计算方式。以及关于spark 读取parquet 文件的时候的大小的控制情况。 2，遇到的问题是，GC 时间明显过长。接下来调整GC参数。 | 1，GC 参数的调整。
李第亮 | 大数据 | 2018-02-27 | 1, GC 参数调优。 2，帮忙解决判断发送kafka 成功以及写日记的问题。 | 1，GC 调优参数，与并行度有很大的关系。只要设置好合适的并行度，GC 就不会过大。 2，写日记在kafka 中的回调函数中进行，这样就比较好的解决了发送kafka 成功的判断。 | 1，搭建6节点集群，继续测试以图搜图中parquet 以及spark thrift server 参数的调整。
李第亮 | 大数据 | 2018-02-28 | 1，搭建6节点集群，继续测试以图搜图中parquet 以及spark thrift server 参数的调整。 | 1，6节点集群已经搭建完成，集群是101-102,105-107。 2，里面分别有2000万数据的分区，以及4000万数据的分区。 3，调整了阐述对其进行测试。2000万的数据，目前并没有实现水平可扩展。原来的1000万25秒左右，3个基点。 现在2000 万 6 个基点应该也可以25秒。 但是实际的却是60秒。 4，尝试过parquet 文件hdfs block 改大，测试是否可以提高读写效率。测试发现，数据的正式处理大概需要在20秒左右才开始执行。 | 1，把数据降到1000万，以及1500 万进行测试。
李第亮 | 大数据 | 2018-03-01 | 1，把数据降到1000万，以及1500 万进行测试。 | 1,把数据分成1000万和1500万，测试的时间，6个节点还是30秒左右。 2，有尝试把文件大小切分成32M 每块的1000万数据，时间上没有提升。 3，晚上查看动态库数据统计接口。 | 1，整理以图搜图测试结果。
李第亮 | 大数据 | 2018-03-19 | 1，静态库代码重构，提交上库。 2，部署新的项目，提供给平台进行验证多张图片一起搜索，以及聚类功能。 3，对存在疑问的接口进行和平台组进行对接，进行修改。 4，进行静态信息库代码的接口测试。尽可能的自己这边进行把问题测试出来。 | 1，静态信息库的代码已经合到代码库，今天修改的内容还没有进行提交代码。 2，项目已经进行部署，期间协助平台进行接口的修改已经提供大数据服务地址。Api jar 包生成。 3，接口已经修改，修改后的dubbo jar 包已经给到平台。 4，静态信息库进行自己测试，现在测试出的问题已经修改。 | 1，继续修改静态信息库的代码，修改历史记录查询以及分页查询功能。
李第亮 | 大数据 | 2018-03-20 | 1，继续修改静态信息库的代码，修改历史记录查询以及分页查询功能。 2,静态库自测，Bug 修改. 3, 小文件合并修改。 | 1，历史记录查询的完善，以及添加分页查询的功能，代码已经上库。 2，静态库自己测试出的Bug，代码已经上库。 3，小文件合并代码修改，代码已经修改。待测试和上库。 | 1，小文件合并修改测试。 2，辅助清晰度评价功能修改。
李第亮 | 大数据 | 2018-03-21 | 1，小文件合并修改测试。 2，辅助清晰度评价功能修改。 | 1，小文件合并的时候，测试出Bug，属于逻辑问题。已经修改，未上库。 2，静态信息库中的内容，其中提供给内部使用的接口，因为引起了phoenix 所以原先的接口不可用。已经修改，已经上库。 | 1，清晰度评价的事情。 2，小文件合并需要再测试一遍，测试通过即可上库。
李第亮 | 大数据 | 2018-03-23 | 1，清晰度评价的事情。 2，小文件合并需要再测试一遍，测试通过即可上库。 | 1,小文件合并Bug，已经进行测试，Bug 已经进行修改。代码已经上库。 2，Phoen 客户端安装，phoenin 相关jar 包同步到Hbase jar 包中。 3，Phoenix 客户端安装脚本编写，代码已经上库，待合入。 4，Phoenix 交表语句编写，代码已经上库，待合入。 5，Phoeinx 自定义函数编写，代码已经上库，待合入。 | 1，项目工程脚本修改，配置文件进行统一。
李第亮 | 大数据 | 2018-03-24 | 1，项目工程脚本修改，配置文件进行统一。 2，静态信息库小Bug 修复。 3，已经修改的代码，往master分支合并. | 1,项目工程脚本修改，还没有修改。昨天下午刚开始着手。 2，静态信息库的Bug 已经修改，并且已经上库。 3，昨天修改的代码，已经合到master 分支。 | 1,小文件脚本进行合并。并把配置文件脚本放到sparkJob.properties
李第亮 | 大数据 | 2018-03-26 | 1,验证通过hbase建表，然后通过phoenix 映射表，看是否可以进行映射phoenix,映射feature 的float数组 字段。 2，项目脚本Bug 修复. | 1，phoenix 无法自动映射hbase 中存储的float 数组。 2，项目脚本bug 已经修改。 | 1，修改项目以及集群安装过程中出现Bug的脚本。
李第亮 | 大数据 | 2018-03-27 | 1，修改项目以及集群安装过程中出现Bug的脚本。 2，评估后续这个版本数据迁移. | 1.phoenix 中的jdbc url 需要根据集群进行自动配置。已经修改，代码已经上库。 2，数据迁移主要涉及parquet 文件，hbase 静态库，es 动态库索引数据迁移。Es 找到了一个go 语言工具进行迁移，parquet 需要转换特征值，以及进行添加字段。Hbase静态库需要写程序进行数据导入导出。 | 1，数据迁移方案的Demo 工程测试。
李第亮 | 大数据 | 2018-03-27 | 1，数据迁移方案的Demo 工程测试。 2, jenkins 尝试搭建。 | 1，写了elastic 数据导出Demo 44万的数据需要40秒。 2，jenkins 工程搭建，以及尝试构建项目工程。 | 1，优化elastic 数据导出工具。
李第亮 | 大数据 | 2018-03-29 | 1，优化elastic 数据导出工具。 2, 南昌parquet 数据迁移代码编写。 | 1，elasticsearch 数据导出工具已经写好，44万数据导出，需要花费26秒左右。 2，南昌数据parquet 数据迁移，代码已经编写，正在造数据进行测试。 | 1，完成parquet数据迁移方案的验证。

## 2018年周报
工作周报
姓名 | 部门 | 日期 | 上周工作内容（2018/1/15---2018/1/21） | 本周工作计划（2018/1/22---2018/1/28）
李第亮 | 大数据 | 2018-01-22 | 1，小文件合并修改后功能验证，查看小文件合并后在南昌的运行情况，现在小文件合并情况已经稳定，基本每天每个摄像头下面会产生一个或者几个200M 到260M 之间的文件。 2，梳理ftp 执行的大致流程。 3，参与ftp 模块重构为人脸采集服务器的会议讨论，熟悉重构后得的架构。 | 参与人脸采集模块内容中ftp 本地数据迁移的代码设计和编写，内容包括： 1，两个文件高效比较差异的算法探究。 2，整个迁移过程的流程梳理。 3，定时任务该如何设计。 4，代码UML 设计，（代码数据模型）
姓名 | 部门 | 日期 | 本周工作内容（2018/1/22---2018/1/27） | 下周工作计划（2018/1/29---2018/02/02）
李第亮 | 大数据 | 2018-01-27 | 1，小文件合并时间的合理规划计算方法整理。 参与人脸采集模块内容中ftp 本地数据迁移的代码设计和编写，内容包括： 1，两个文件高效比较差异的算法探究。 2，整个迁移过程的流程梳理。 3，定时任务该如何设计，（这个不用考虑，设计方案变更，把merge 模块作为人脸采集模块的插件。） 4，代码UML 设计，（代码数据模型） 5，期间方案变更过一次，所以在方案流程图和代码设计方面多花了一些时间。到这周周末为止，大概能够完成80% 左右的编码。 | 1，完成merge 模块的所有代码编写。 2，对人脸采集模块进行测试类编写。
姓名 | 部门 | 日期 | 本周工作内容（2018/1/29---2018/02/02） | 下周工作计划（2018/2/5---2018/02/10）
李第亮 | 大数据 | 2018-01-27 | 1，人脸采集模块中关于其中处理出错和未处理数据模块的代码的方法进行测试。 2，部署最新的集群，更新集群的安装包。 3，修改集群安装脚本的Bug，以及为集群安装脚本添加新的功能。 大致修改的内容如下： 1，yarn 配置Bug，核数配置有问题。而且只配置了安装包所在机器。 2，Hive 启动日记以及顺序。 3，spark 安装包添加自己编译jar 包，hive安装包hive-site.xml 禁用ssl 。 4，es 启动时log 日记目录权限修改。 5，文档中算法配置模块，算法不用上传。 6，spark thirift Server 默认配置脚本修改 4，修改项目的安装部署脚本中，一键建表脚本中的Bug，绝对路径不应该写死。 5，参加代码串讲会议，重新讨论人脸采集模块中，关于merge 模块内容的一些细节。 6，辅助组内成员的一些需要解决的问题的讨论。 | 1，300万数据，生成大小固定的parquet文件进行测试。32M，64M，128M，256M。 2，人脸采集模块测试用例的编写以及测试。
姓名 | 部门 | 日期 | 本周工作内容（2018/2/19---2018/02/25） | 下周工作计划（2018/2/26---2018/03/04）
李第亮 | 大数据 | 2018-02-26 | 1，300万数据，生成大小固定的parquet文件进行测试。32M，64M，128M，256M。 期间包括数据的生成。 2，人脸采集模块测试用例的编写以及测试。 3，查看103集群的平台问题。 | 1，parquet 文件大小的合理配置设置。 2，ftp 整体功能测试和性能测试（稳定性和吞吐量） 3，平台产品化配置设置。 4，修复守护进程的Bug。
姓名 | 部门 | 日期 | 本周工作内容（2018/2/26---2018/03/04） | 下周工作计划（2018/3/5---2018/03/11）
李第亮 | 大数据 | 2018-03-02 | 1，parquet 文件大小的合理配置设置，测试以图搜图的性能。找出spark 读取parquet的大小改如何控制。 总结出合理的spark thrift server 设置。以提高以图搜图的性能。 2，ftp 整体功能测试和性能测试，协助进行测试。 | 1，平台产品化，静态信息库进行相应的修改。 2，守护进程Bug 修复。
姓名 | 部门 | 日期 | 本周工作内容（2018/3/12----2018/3/18） | 下周工作计划（2018/3/19--2018/3/25）
李第亮 | 大数据 | 2018-03-02 | 1,phoenix 自定义函数的实现和优化（hbase 数据苦衷存入的是数组，可以对比多张照片。） 2，静态信息库接口重构，基本功能已经完成，测试完成了70%。 | 1，静态信息库接口测试，以及Bug 修改。
姓名 | 部门 | 日期 | 本周工作内容（2018/3/19--2018/3/25） | 下周工作计划（2018/3/26--2018/4-01）
李第亮 | 大数据 | 2018-03-24 | 1，静态库代码重构中，未完成的代码进行修改，对期间发现的Bug 进行修复。现在静态代码模块，基本功能已经测试通过。 2，小文件合并代码以及脚本进行重构。预计在这周结束，也就是周六的时候，可以完成。 | 1，对静态信息库代码进行版本发布前的最后测试。

## 时间表
早晨 | Activity | remark
6:00--8:30 |  | 个人时间
8:30--12:00 | 工作